## 污水管网
附件2-5
绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  | 物茂乡2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金农村生活污水治理项目 | [7 empty] | 项目负责人及电话 |  |  |  |  | 李林忠13388782236
主管部门 |  | 元谋县乡村振兴局 | [7 empty] | 实施单位 |  |  |  |  | 物茂乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年度资金总额（万元） |  |  |  |  | 613.4
[7 empty] | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 193.65
[6 empty] | 其他资金 | [5 empty] | 419.45
总体 目标 | 目标1：埋设污水管道24915米，新建新化粪池867立方米，安装成品化粪池2个,检查井585个； 目标2：解决物茂乡12个村农村生活污水治理1291户4906人污水排放问题，提高村庄人居环境质量。
项目单位 |  |  | 绩效目标
|  |  | 产出指标 | [11 empty] | 效益指标 |  |  | 满意度指标
| 项目名称 | 财政投入资金（万元） | 数量指标 |  |  |  | 质量指标 | 时效指标 |  |  | 成本指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  | 可持续影响指标 | 服务对象满意度
|  |  | 埋设污水管道（ ≥**米 ） | 新建化粪池（ ≥**立方米） | 新建成品化粪池（ ≥**个 ） | 新建检查井（≥**个） | ★项目（工程）验收合格率（≥**%） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | ★污水管道补助标准（≤**元/米） | ★化粪池补助标准（≤**元/立方米） | ★新建成品化粪池补助标准（≤**元/个） | 检查井补助标准（≤**元/个） | ★受益人口数（≥**户*人） | 农村生活污水治理率（≥**%） | 工程设计使用年限（≥**年） | ★受益群众满意度（≥**%）
合计 |  | 193.65 | ≥24915米 | ≥867立方米 | ≥2个 | ≥585个 | ≥100 |  |  | ≥100 |  |  |  |  | ≥1291户4906人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 罗兴村委会湾保村农村生活污水治理项目 | 43.2 | ≥5049米 | ≥180立方米 | 0 | ≥163个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤189.4元/米 | ≤1135.5元/立方米 | 0 | ≤1062.2元/个 | ≥288户1026人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 罗兴村委会多克村农村生活污水治理项目 | 49.35 | ≥5040米 | ≥160立方米 | 0 | ≥113个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤170.59元/米 | ≤1800元/立方米 | 0 | ≤800元/个 | ≥329户1306人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 罗兴村委会莲花村农村生活污水治理项目 | 0.9 | ≥310米 | 0 | ≥2个 | ≥0个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤97.25元/米 | 0 | ≤1500元/个 | 0 | ≥6户28人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 罗兴村委会金沙坪村农村生活污水治理项目 | 3.9 | ≥430米 | ≥30立方米 | 0 | ≥16个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤175.78元/米 | ≤800元/立方米 | 0 | ≤800元/个 | ≥26户97人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 物茂村委会大物茂村农村生活污水治理项目 | 42.3 | ≥2988米 | ≥70立方米 | 0 | ≥98个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤141元/米 | ≤1164.57元/立方米 | 0 | ≤911.73元/个 | ≥282户1060人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 物茂村委会小物茂村农村生活污水治理项目 | 13.2 | ≥1604米 | ≥30立方米 | 0 | ≥30个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤160.58元/米 | ≤1132元/立方米 | 0 | ≤675元/个 | ≥88户328人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 物茂村委会橄榄村农村生活污水治理项目 | 6.15 | ≥1584米 | ≥38立方米 | 0 | ≥30个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤106.47元/米 | ≤1267.52元/立方米 | 0 | ≤1276元/个 | ≥41户154人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 物茂村委会永红村农村生活污水治理项目 | 6.45 | ≥60米 | ≥30立方米 | 0 | ≥2个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤315元/米 | ≤1800元/立方米 | 0 | ≤600元/个 | ≥43户163人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 芝麻村委会云峰大村农村生活污水治理项目 | 8.55 | ≥3834米 | ≥153立方米 | 0 | ≥56个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤154元/米 | ≤1800元/立方米 | 0 | ≤1470元/个 | ≥57户236人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 芝麻村委会云峰小村金农村生活污水治理项目 | 2.85 | ≥1438米 | ≥86立方米 | 0 | ≥20个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤136.47元/米 | ≤1800元/立方米 | 0 | ≤1470元/个 | ≥19户68人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 芝麻村委会国兴村农村生活污水治理项目 | 13.95 | ≥2400米 | ≥60立方米 | 0 | ≥50个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤243元/米 | ≤500元/立方米 | 0 | ≤1470元/个 | ≥93户360人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%
物茂乡 | 凹鲊村委会洒拉木村农村生活污水治理项目 | 2.85 | ≥178米 | ≥30立方米 | 0 | ≥7个 | ≥100 | 2024-01-26 | 2024-05-30 | ≥100 | ≤175.7元/米 | ≤2000元/立方米 | 0 | ≤1470元/个 | ≥19户80人 | ≥80% | ≥15年 | ≥95%