附件3

元谋县教育体育2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

2025年国家义务教育质量监测工作经费

- 立项依据

根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知》（云政教督办函〔2019〕42 号）、《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于印发云南省义务教育质量监测工作方案的通知》（云政教督办〔2021〕12 号）等文件精神，教育部基础教育质量监测中心每年5月份开展国家义务教育质量监测，所需经费由县级财政纳入预算予以保障，以确保义务教育质量监测工作的顺利开展。

- 项目实施单位

元谋县教育教育局

- 项目基本概况

本项目旨在通过科学、系统的质量监测，全面掌握全县义务教育学校的教育教学质量现状，发现存在的问题，为教育决策提供数据支持。

- 项目实施内容

测查学生掌握知识、技能的程度和分析解决问题的能力，监测学科为德育、语文、数学、英语、科学(生物、物理、地理)、体育、艺术(音乐、美术)、劳动教育心理健康，共9个学科（每个监测周期为3年，每年监测3个学科领域）。在监测9个学科领域表现水平的同时，调查影响学业水平的相关因素，包括所监测学科领域的课程开设、条件保障、教师配备、学科教学、学校管理及区域教育管理等。

- 资金安排情况

项目总预算为18.00万元

- 项目实施计划

2025年1-3月：完成义务教育质量监测工作部署与培训。

2025年4-5月：完成测试年级学生、教师信息数据采集，组织开展抽测科目监测工作。

2025年12月：将监测结果反馈至各学校，指导学校制定改进措施，并跟踪评估改进效果。

- 项目实施成效

监测结果科学客观反映义务教育阶段学生学业质量及影响因素的状况，深入分析影响义务教育质量的相关因素，科学诊断义务教育质量存在的问题和原因，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供依据和参考。同时，开展义务教育质量监测，是对本县义务教育优质均衡发展情况的研判和预判，监测结果也是县域义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标。